Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| 1. Resumen avance Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |  |
| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Vigía Industrial SSO – Asistencia Digital y Gestión de Incidentes presenta avances en el análisis, planificación, desarrollo e integración de funcionalidades destinadas a optimizar la gestión de seguridad industrial mediante una plataforma web y una aplicación móvil. Durante su ejecución se han definido los requerimientos funcionales y no funcionales, estructurado las épicas e historias de usuario, asignado responsabilidades y organizado el desarrollo mediante sprints, utilizando Jira como herramienta de seguimiento. Entre los avances registrados destacan las actividades asociadas a la asistencia digital mediante códigos QR, digitalización de hojas de asistencia mediante inteligencia artificial con LangChain, gestión de incidentes desde la aplicación móvil, estadísticas de asistencia, gestión de usuarios e integración del Dashboard Web. Según el último registro disponible de Jira, el proyecto cuenta con 397 actividades, de las cuales 198 figuran finalizadas, 38 en curso, 9 en revisión y 152 pendientes. La épica de Gestión de Incidentes Móvil figura finalizada, mientras que las demás presentan distintos niveles de avance. Estos resultados evidencian progresos en la planificación, organización y ejecución del proyecto. No obstante, aún existen actividades pendientes de desarrollo, integración y validación antes de completar los objetivos establecidos |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Scrum |
| Evidencias de avance | Como evidencias del avance del proyecto se presentan los registros de Jira, que permiten visualizar las épicas, historias de usuario, tareas, responsables, estados de avance y organización del trabajo mediante sprints. Adicionalmente, se considera el repositorio GitHub del proyecto, que contiene los componentes de la plataforma web, aplicación móvil, servicios backend y archivos de configuración e integración. Estas evidencias permiten respaldar la trazabilidad entre los requerimientos definidos y las actividades de desarrollo, facilitando el seguimiento de los avances y la identificación de tareas pendientes. La calidad del proyecto se resguarda mediante la aplicación de la metodología Scrum, el seguimiento de criterios de aceptación, la revisión de actividades y la planificación de pruebas funcionales y de integración. Se adjuntarán capturas del tablero Jira, reportes de avance y evidencias técnicas seleccionadas del repositorio, según su disponibilidad y estado de validación. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo corregido |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos y gestión de proyectos TI | Levantamiento de requerimientos, definición de épicas, historias de usuario y planificación Scrum. | Jira, documentación técnica y reuniones. | Sprints 1–2 | Luz Hermosilla y equipo | Planificación inicial realizada y backlog estructurado. | Completado | Actualización continua del Product Backlog. |
| Desarrollo e integración de software | Implementación de asistencia digital mediante códigos QR. | React, TypeScript, FastAPI, MongoDB, GitHub y Jira. | Desde Sprint 1 | Equipo de desarrollo | EP-01 registra avances en Jira. | En desarrollo / validación por confirmar | Completar validaciones pendientes. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Digitalización de hojas de asistencia mediante IA con LangChain y validación de registros. | LangChain, Gemini, FastAPI, aplicación móvil, GitHub y Jira. | Desde Sprint 2 | Cristóbal González y equipo | EP-02 presenta actividades de desarrollo y validación pendientes. | En curso | Continuar integración y pruebas. |
| Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones | Gestión de incidentes desde la aplicación móvil. | React, TypeScript, Capacitor, API REST y Jira. | Desarrollo paralelo en Sprints 1–4 | Rodrigo López y equipo | EP-03 figura finalizada en Jira. | Completado según Jira | Consolidar evidencias de cierre. |
| Desarrollo de sistemas de información | Estadísticas y reportabilidad de asistencia. | Dashboard Web, FastAPI, MongoDB, GitHub y Jira. | Desde Sprint 2 | Equipo de desarrollo | EP-04 mantiene actividades en curso y revisión. | En curso | Resolver hallazgos y completar validaciones. |
| Integración y mantenimiento de plataformas | Gestión de usuarios, Gemelo Digital y reconstrucción del Dashboard Web. | React, TypeScript, API REST, GitHub y Jira. | Sprints 4–6 (planificado) | Equipo de desarrollo | EP-05, EP-07 y EP-08 presentan actividades pendientes o en desarrollo. | En curso / pendiente | Priorizar integración y pruebas según backlog. |
| Pruebas, integración y gestión de calidad | Pruebas funcionales, corrección de hallazgos, documentación y validación final. | Jira, GitHub y herramientas de pruebas. | Durante el desarrollo y cierre en Sprint 6 | Equipo de desarrollo y Scrum Master (seguimiento) | Las validaciones se realizan progresivamente. | En curso | Consolidar evidencias y cierre al 13/11/2026. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

El desarrollo del proyecto Vigía Industrial SSO se ha visto favorecido por la organización del equipo mediante Scrum, la asignación de responsabilidades y el uso de Jira para gestionar y monitorear las actividades. Asimismo, disponer de una arquitectura tecnológica existente y un repositorio compartido ha facilitado el trabajo colaborativo. Entre las principales dificultades se encuentran la integración de funcionalidades entre la aplicación móvil, el Dashboard Web y los servicios backend, además de la coordinación de actividades desarrolladas en paralelo y la validación de sus resultados. Para abordar estos desafíos, se mantiene el seguimiento de tareas mediante Jira, la revisión de criterios de aceptación y la priorización de actividades pendientes, con el propósito de asegurar la calidad y continuidad del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto se ha actualizado el Product Backlog, incorporando actividades de integración, validación y mejoras asociadas a la plataforma web y móvil. La planificación inicial contemplaba cuatro épicas funcionales, mientras que el registro actualizado de Jira contiene ocho, incluyendo funcionalidades relacionadas con el Dashboard Web, Gemelo Digital, gestión de usuarios y funcionamiento multitenant. Asimismo, se ajustó la planificación para representar el desarrollo paralelo de funcionalidades, considerando seis sprints y una fecha de término establecida para el 13 de noviembre de 2026. Para la digitalización de hojas de asistencia se considera el uso de inteligencia artificial mediante LangChain, en lugar de presentar OCR como tecnología definida para esta etapa.

Según el seguimiento realizado en Jira, existen actividades pendientes y en desarrollo relacionadas con la asistencia digital mediante QR, digitalización de hojas de asistencia con inteligencia artificial, estadísticas, reportabilidad, gestión de usuarios e integración del Dashboard Web. El último registro documentado presenta 152 actividades por hacer, 38 en curso y 9 en revisión. Estas cifras reflejan trabajo pendiente, aunque no permiten determinar por sí solas cuáles actividades presentan retrasos respecto de sus fechas comprometidas. Para avanzar, se priorizarán las funcionalidades críticas, la resolución de incidencias, las pruebas funcionales y de integración, y la documentación técnica. Asimismo, se continuará monitoreando el avance mediante Jira para identificar posibles desviaciones del cronograma y establecer acciones correctivas antes del cierre del proyecto.